## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos — MAGERIT (Proyecto TCC Seguridad Web)
Riesgo = Probabilidad x Impacto ¦ Escala 1=Bajo 2=Medio 3=Alto ¦ Nivel: 6-9 Alto, 3-4 Medio, 1-2 Bajo
ID | Riesgo | Activo(s) afectado(s) | Probabilidad | Impacto | Riesgo (PxI) | Nivel | Control / contramedida | Riesgo residual
R1 | Inyección SQL | BD usuarios, credenciales, datos personales | 3 | 3 |  |  | Consultas parametrizadas + validación de entrada | Bajo
R2 | Cross-Site Scripting (XSS) | Sesiones de usuario, aplicación web | 3 | 2 |  |  | Codificación de salida + CSP + cookies HttpOnly | Bajo
R3 | Fuerza bruta en el login | Credenciales de usuarios | 3 | 2 |  |  | Límite de intentos + bloqueo + CAPTCHA | Bajo
R4 | Credenciales en texto plano / MD5 sin sal | Credenciales, BD usuarios | 2 | 3 |  |  | Hash con sal (bcrypt / Argon2) | Bajo
R5 | Secuestro de sesión | Sesiones de usuario | 2 | 2 |  |  | HttpOnly / Secure + TLS | Bajo
R6 | Fuga de datos personales | Datos personales de clientes | 2 | 3 |  |  | Controles R1–R4 + cifrado + mínimos privilegios | Bajo
| Leyenda nivel de riesgo: | Alto (6-9) | Medio (3-5) | Bajo (1-2)